## Slide 1
FMDS
GESTÃO DE RISCOS
Serra Sul · S11D · Carajás
Gerência de Integridade Estrutural — Coordenação Serra Sul IE
Agosto de 2026

## Slide 2
Sumário executivo
Visão consolidada dos seis blocos do painel
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
FAROL DE TESTES
27 de 28
controles operacionais
1 sem histórico (ND) · 0 vencidos
ATIVOS CRÍTICOS
116
ativos estruturais
MINA 56 · BFE/USINA 60
NOTAS SAP
552
notas ativas
40 de prioridade alta (P1)
ORDENS INSES
30
ordens de inspeção
11 em execução · 13 programadas
PLANOS DE AÇÃO
6 de 8
concluídas
2 no prazo · 0 vencidas
PONTOS DE ATENÇÃO
23
itens em atraso
19 notas vencidas · 4 ordens atrasadas

## Slide 3
Farol de testes
Ciclo de julho/2026 encerrado — nenhum teste vencido
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
27/28
CONTROLES COM RESULTADO "FUNCIONA"
0
TESTES VENCIDOS
4
VENCEM NOS PRÓXIMOS 60 DIAS
Próximos vencimentos
CONTROLE
DESCRIÇÃO
VENCIMENTO
PRAZO
CTH-000021836
H2FSS_Conservação estrutural das máquinas do Pátio de Produto (EP e RC)
26/08/2026
10 dias
CTH-000021818
H2FSS_Conservação Estrutural das vias de rolamento das EP2020KS01/02/03 Pátio
08/09/2026
23 dias
CTH-000031159
Conservação de componentes estruturais principais ou críticos do transportador
09/09/2026
24 dias
CTH-000030053
Conservação dos componentes estruturais e críticos TN1085KS02
11/10/2026
56 dias
Concluídos no ciclo: CTH-000022830 e CTH-000014809 (julho) · CTH-000021832 e CTH-000013440 (06/07) — todos registrados no Bwise.

## Slide 4
Ativos críticos
Somente ativos estruturais — componentes fora do escopo
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
116
ATIVOS ESTRUTURAIS
56
MINA
60
BFE / USINA
26 controles com ativos vinculados. 23 conferem exatamente com a contagem do Bwise; 3 apresentam divergência e estão sinalizados no painel.
Chart: Controles com maior número de ativos
| CTH-000013440 | CTH-000021832 | CTH-000021855 | CTH-000021836 | CTH-000012891 | CTH-000031784 | CTH-000021799 | CTH-000020229
Ativos | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 22

## Slide 5
Notas SAP
Carteira ativa de notas de manutenção dos ativos críticos
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
552
NOTAS ATIVAS
40
PRIORIDADE ALTA (P1)
19
VENCIDAS
6
CENTROS DE TRABALHO
Chart: Distribuição por prioridade
| P1 — Alta | P2 — Média | P3 — Baixa
Notas | 40 | 486 | 26
Chart: Notas por centro de trabalho
| SC25 | SC21 | SC28 | EESS01ME | SC76 | SC27
Notas | 259 | 133 | 41 | 34 | 27 | 12

## Slide 6
Ordens de inspeção
Centro de trabalho INSES — Inspeção Estrutural, 2026
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
30
ORDENS NO PERÍODO
11
EM EXECUÇÃO
13
PROGRAMADAS
4
ATRASADAS
Ordens com início programado vencido
ORDEM
DESCRIÇÃO
INÍCIO PROG.
ATRASO
202603222147
INSP ESTRUTURAL ESPECIAL RC2092KS04
27/07/2026
20d
202603221959
INSP ESTRUTURAL ESPECIAL RC2092KS03
28/07/2026
19d
202603533526
RC2092KS02 - INSPEÇÃO ESTRUTURAL MP
10/08/2026
6d
202603558122
EP2091KS03 - INSPEÇÃO ESTRUTURAL MP
10/08/2026
6d
Distribuição por área: MINA 9 · BFE/USINA 21. Concluídas no período: 2.

## Slide 7
Planos de ação
Acompanhamento Bwise — 6 concluídas, 2 no prazo, nenhuma vencida
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
CÓDIGO
AÇÃO
VENCIMENTO
SITUAÇÃO
AP-24-08-35855
Revisar onepage do controle (atividades e centros de trabalho)
30/09/2024
Concluída
AP-24-10-37753
Revisar numeração dos planos sistemáticos para coberturas
30/11/2024
Concluída
AP-24-11-38181
Revisar numeração dos planos sistemáticos — coberturas (2)
31/12/2024
Concluída
AP-24-11-38427
Realizar alteração da One Pager do teste de controle
06/12/2024
Concluída
AP-25-08-42991
HIRA2C — Priorizar inspeção N2 dos silos 1 e 2
24/10/2025
Concluída
AP-25-12-45321
HIRA2C — Elaborar onepager e realizar teste controle N2
28/01/2026
Concluída
AP-25-04-41217
Implementar monitoramento on-line inclinômetros TN1085KS02
15/12/2026
No prazo
AP-24-11-38426
Executar pesagem da EP2020KS03 conforme procedimento
01/12/2026
No prazo

## Slide 8
Próximos passos
Prioridades para o próximo ciclo
Serra Sul S11D · Gerência de Integridade Estrutural · 16/08/2026
CONFIDENCIAL
1
Executar o teste do CTH-000021836
Vence em 26/08/2026. É o vencimento mais próximo da carteira.
2
Regularizar as 4 ordens de inspeção atrasadas
Duas inspeções especiais do RC2092 acumulam cerca de 20 dias de atraso.
3
Repactuar ou concluir as 19 notas vencidas
Conclusão desejada já ultrapassada; priorizar as de prioridade alta.
4
Conferir as 3 divergências de ativos com o Bwise
CTH-000014809, CTH-000031305 e CTH-000013586 diferem da base SAP.
5
Definir o controle CTH-000030055
Único sem histórico de teste (ND) — monitoramento por inclinômetros.