## Slide 1
FMDS GESTÃO DE RISCOS · REPORTE EXECUTIVO
Integridade Estrutural
Serra Sul · S11D · Carajás
Situação de controles, ativos críticos, notas, ordens de inspeção e planos de ação
Data-base 30/09/2026 Gerência de Integridade Estrutural — Coordenação Serra Sul IE

## Slide 2
SUMÁRIO EXECUTIVO
3 pontos críticos pedem ação; 93% dos controles funcionam
Situação das cinco frentes em 30/09/2026
FRENTE | INDICADOR |  | SITUAÇÃO | DESTAQUE
Farol de testes | 25 de 27 | controles com resultado Funciona | ● Atenção | CTH-000030053 vence em 11 dias · 6 testes em 60 dias
Ativos críticos | 112 | ativos estruturais · Mina 55 · Usina 57 | ● Atenção | 3 controles divergem da contagem do Bwise
Notas SAP | 458 | notas ativas · 32 de prioridade alta | ● Crítico | 2 vencidas, 0 delas P1
Ordens de inspeção | 27 | ordens INSES · 5 em execução | ● Crítico | 12 atrasadas, a maior com 22 dias
Planos de ação | 6 de 8 | ações concluídas | ● Em dia | 2 no prazo · 0 vencidas
Prazos e atrasos calculados na data-base 30/09/2026. Fontes: Bwise (testes e planos) e SAP PM (ativos, notas e ordens).

## Slide 3
EVOLUÇÃO
Desde 16/08/2026: notas vencidas 0 → 2; ordens atrasadas 4 → 12
Comparação entre as bases de 16/08/2026 e 30/09/2026 (45 dias)
INDICADOR | 16/08/2026 | 30/09/2026 | VARIAÇÃO
Controles com resultado Funciona | 25 | 25 | =
Testes vencidos | 0 | 0 | =
Testes a vencer em 60 dias | 4 | 6 | ▲ 2
Divergências SAP × Bwise | 2 | 3 | ▲ 1
Notas SAP ativas | 472 | 458 | ▼ 14
Notas P1 | 31 | 32 | ▲ 1
Notas vencidas | 0 | 2 | ▲ 2
Ordens de inspeção | 30 | 27 | ▼ 3
Ordens atrasadas | 4 | 12 | ▲ 8
Ordens concluídas | 2 | 7 | ▲ 5
O que mudou
5
testes renovados
CTH-000019610, CTH-000021836, CTH-000021818, CTH-00…
25
notas novas
7 de prioridade P1
39
notas encerradas
saíram da carteira ativa
2
notas passaram a vencidas
1
ordens concluídas
12
novas ordens atrasadas
202603680679, 202604564368, 202604564369, 202604428…

## Slide 4
FAROL DE TESTES
Nenhum teste vencido; 6 vencem nos próximos 60 dias
25/27
Resultado Funciona
93% da carteira
0
Testes vencidos
carteira em dia
6
Vencem em 60 dias
próximo: 11/10/2026
2
Sem teste definido (ND)
CTH-000030055, CTH-000033567 (1º teste até 22/10/2026)
Vencimentos por mês — próximos 12 meses
Chart: 
| set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27
Testes | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
Próximos vencimentos
CONTROLE | DESCRIÇÃO | VENCE EM | PRAZO
CTH-000030053 | Conservação dos componentes estruturais e críticos TN1085KS02 | 11/10/2026 | 11 dias
CTH-000021919 | Bacia de contenção dos Tanques de solução combustível | 05/11/2026 | 36 dias
CTH-000021823 | Conservação da integridade estrutural das máquinas do Pátio d… | 06/11/2026 | 37 dias
CTH-000012891 | Conservação de componentes estruturais principais ou críticos… | 20/11/2026 | 51 dias
CTH-000021912 | Bacia de contenção dos Tanques de Emulsificante | 24/11/2026 | 55 dias
Testes concluídos e registrados no Bwise desde a base anterior: CTH-000021836 em 25/08/2026 (vence 25/02/2027) · CTH-000021818 em 08/09/2026 (vence 08/03/2027) · CTH-000031159 em 08/09/2026 (vence 08/03/2027) · CTH-000020229 em 25/08/2026 (vence 25/08/2027)

## Slide 5
ATIVOS CRÍTICOS
112 ativos estruturais sob 23 controles; 3 divergem do Bwise
Escopo: somente ativos estruturais — subcomponentes e duplicações de hierarquia excluídos
112
ativos estruturais em 105 locais de instalação
55 Mina
57 BFE/Usina
Conciliação SAP × Bwise
CONTROLE | SAP | BWISE | DIF.
CTH-000013440 | 7 | 6 | +1
CTH-000013586 | 4 | 5 | -1
CTH-000014809 | 4 | 32 | -28
Sem ativos vinculados na base SAP: CTH-000031774, CTH-000029514, CTH-000030055, CTH-000033567.
Controles com mais ativos vinculados
Chart: 
| CTH-000020229 | CTH-000021799 | CTH-000031784 | CTH-000012891 | CTH-000021836 | CTH-000021855 | CTH-000013440 | CTH-000021832 | CTH-000021818 | CTH-000013586
Mina | 22 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BFE/Usina | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4

## Slide 6
NOTAS SAP
458 notas ativas; 2 vencidas, 0 delas de prioridade alta
Carteira de manutenção dos ativos críticos · 60 locais de instalação
458
Notas ativas
Mina 221 · BFE/Usina 237
32
Prioridade alta (P1)
P2 406 · P3 20
2
Vencidas
0 de prioridade P1
11
Vencem em 30 dias
conclusão desejada próxima
Notas por centro de trabalho
Chart: 
| SC25 | SC21 | SC28 | SC27 | SC76
Notas | 261 | 126 | 33 | 19 | 19
Notas vencidas — P1 primeiro, das mais antigas às mais recentes
NOTA | P | DESCRIÇÃO | VENCEU EM
202400546150 | P3 | AP_AE0. _AUSENCIA DE ELEMENTOS DE FI… | 25/09/2026
202400545996 | P3 | AP_AE0. _AUSENCIA DE ELEMENTOS DE FI… | 28/09/2026

## Slide 7
ENVELHECIMENTO DAS NOTAS
96 notas ativas foram abertas antes de 2025
Ano de abertura pelo prefixo do número SAP da nota · atraso contado da conclusão desejada até a data-base
Notas ativas por ano de abertura
Chart: 
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vencidas | 0 | 2 | 0 | 0
No prazo | 1 | 93 | 179 | 183
Notas vencidas por tempo de atraso
Chart: 
| Até 30 dias | 31 a 180 dias | 181 dias a 1 ano | 1 a 2 anos | Mais de 2 anos
P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2/P3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
96 notas abertas antes de 2025 continuam ativas. As vencidas antigas pedem decisão: executar, repactuar o prazo ou encerrar.

## Slide 8
EQUIPAMENTOS
10 equipamentos concentram as 14 pendências críticas; 5 deles somam 9
Visão 360°: notas, ordens e controles do mesmo equipamento · pendência crítica = nota vencida ou ordem atrasada
EQUIPAMENTO | DESCRIÇÃO | ÁREA | NOTAS | VENCIDAS | P1 | ORD. ATRAS. | TRAT.
TR_1085-TR02 | ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR | BFE/Usina | 9 | 0 | 3 | 4 | —
TR_2011-TR08 | COBERTURA DA CORREIA | BFE/Usina | 6 | 2 | 0 | 0 | —
EP_2020-EP01 | ESTRUTURA DO EP2020KS01 | BFE/Usina | 8 | 0 | 5 | 1 | —
BMMSR04-BM1080KS04 | ESTRUTURA BM1080KS04 | Mina | 19 | 0 | 2 | 1 | —
BMMSR02-BM1080KS02 | ESTRUTURA BM1080KS02 | Mina | 9 | 0 | 1 | 1 | —
TR_1085-TR04 | ESTRUTURA TR COR ROL RASP TR1085KS04 | Mina | 3 | 0 | 1 | 1 | —
EEMTS_E-EE1083KS01 | ESTRUTURA DO EE1083KS01 | Mina | 10 | 0 | 0 | 1 | —
TR_1081-TR01 | ESTRUTURA TR COR ROL RASP TR1081KS01 | Mina | 1 | 0 | 0 | 1 | —
SAB12-TR1080KS82 | SISTEMA DE ESTRUTURA TRANSP. TR1080KS82 | Mina | 0 | 0 | 0 | 1 | —
103 equipamentos com ativos críticos · 16 com notas P1 · 43 sem notas ativas. Lista completa na tela Equipamentos do painel.

## Slide 9
ORDENS DE INSPEÇÃO
12 ordens atrasadas, até 22 dias; 8 em andamento no prazo
Centro de trabalho INSES — Inspeção Estrutural · Mina 17 · BFE/Usina 10
27
ordens de inspeção no período
entrada em mai/26 (1), jul/26 (2), ago/26 (10), set/26 (14)
12 Atrasadas
5 Em execução
3 Programadas
7 Concluídas
Ordens com início programado vencido
ORDEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | INÍCIO PROG. | ATRASO
202603680679 | INSPECAO ESTRUTURAL N3 LANÇA EP2020KS01 | BFE/Usina | 08/09/2026 | 22 dias
202604564368 | INSP ESTRUTURAL TR1080KS82 RISCO ALTO | Mina | 21/09/2026 | 9 dias
202604564369 | INSP ESTRUTURAL TR1080KS81 RISCO ALTO | Mina | 21/09/2026 | 9 dias
202604428330 | INSP ESTRUTURAL CIVIL TR 450M TR1081KS01 | Mina | 22/09/2026 | 8 dias
202604655173 | INSP ESTRUTURAL BM1080KS02 RISCO ALTO | Mina | 25/09/2026 | 5 dias
202604699069 | INSP. ESTRUT TR1085KS02 RISCO ALTO MOD05 | BFE/Usina | 28/09/2026 | 2 dias

## Slide 10
PLANOS DE AÇÃO
6 de 8 ações concluídas; 2 abertas no prazo
Ações corretivas registradas no Bwise
6 Concluídas
2 No prazo
0 Vencidas
CÓDIGO | APONTAMENTO | AÇÃO | VENCIMENTO | SITUAÇÃO
AP-24-11-38426 | ISH-000023162 | Executar pesagem da EP2020KS03 considerando procedimento elaborado pela Engenharia | 01/12/2026 | ● No prazo
AP-25-04-41217 | ISH-000024261 | Implementar Monitoramento online das estruturas através de inclinômetro no Túnel TN1085KS02 | 15/12/2026 | ● No prazo
AP-24-08-35855 | ISH-000022050 | Revisar onepage do controle nos tópicos abaixo: * Atividades que podem ser verificadas para atestar | 30/09/2024 | ● Concluída
AP-24-10-37753 | ISH-000022935 | Fortalecimento - Revisar a numeração dos planos sistemáticos para coberturas através da inclusão dos | 30/11/2024 | ● Concluída
AP-24-11-38427 | ISH-000023162 | Realizar alteração da One Pager do teste de controle (inserir os planos de manutenção N1/N2, corrig | 06/12/2024 | ● Concluída
AP-24-11-38181 | ISH-000023082 | Fortalecimento - Revisar a numeração dos planos sistemáticos para coberturas através da inclusão do | 31/12/2024 | ● Concluída
AP-25-08-42991 | ISH-000025044 | HIRA2C - Priorizar a primeira rodada da inspeção N2 dos silos 1 e 2 | 24/10/2025 | ● Concluída
AP-25-12-45321 | ISH-000025044 | HIRA2C - Elaborar a onepager e realizar o teste de controle para Inspeção Estrutural Nível 2 | 28/01/2026 | ● Concluída

## Slide 11
PRÓXIMOS PASSOS
6 prioridades para o próximo ciclo
Em vermelho, o que já está vencido ou vence em até 15 dias · responsável e prazo vêm das tratativas registradas
1
Executar o teste do CTH-000030053
Vence em 11/10/2026 — o vencimento mais próximo da carteira.
11/10/2026
2
Realizar o 1º teste do CTH-000033567
Cadastrar o One Pager e registrar o primeiro teste no Bwise. Aprovação do risco até 29/10/2026.
22/10/2026
3
Regularizar 12 ordens de inspeção atrasadas
Maior atraso: 202603680679 — INSPECAO ESTRUTURAL N3 LANÇA EP2020KS01 (22 dias).
Imediato
4
Repactuar ou concluir 2 notas vencidas
Começar pelas 0 de prioridade alta (P1).
Próximo ciclo
5
Conciliar 3 divergências de ativos com o Bwise
CTH-000013440, CTH-000013586, CTH-000014809 diferem da base SAP.
Próximo ciclo

## Slide 12
ANEXO
Fontes e critérios de cálculo
FRENTE | FONTE | CRITÉRIO
Farol de testes | Bwise · Testes de Controle (aba Serra Sul) — dono Rodrigo Coji Kimati | "Próximo" = vence em até 60 dias da data-base; ND = sem histórico de teste.
Ativos críticos | SAP · Ativos críticos (Código do Risco), conciliado com o Bwise | Somente ativos estruturais; um vínculo por par risco-ativo; conciliação com a contagem do Bwise.
Notas SAP | SAP PM · Notas SAP.xlsx | Vencida = conclusão desejada anterior à data-base. Rejeitadas (REJE) excluídas. Ano de abertura = prefixo do nº.
Ordens de inspeção | SAP PM · Ordens de Inspeção (atividade INP) × planos dos ativos críticos | Somente INSES. Atraso = dias entre o início programado e a data-base.
Planos de ação | Bwise · planos de ação | Situação conforme Bwise; vencida = aberta com vencimento anterior à data-base.
Equipamentos | Derivado das bases acima | Local de instalação sem o sufixo de estrutura (-ST1…); pendência crítica = nota vencida ou ordem atrasada.
Data-base: 30/09/2026. Apresentação gerada pelo painel FMDS Gestão de Riscos v8.1 — os números são os mesmos exibidos no sistema.